## INDICE
RESULTADOS
PARAMETROS DEL PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
CRONOGRAMA VALORADO
FLUJO DE INGRESOS
FLUJO DE CAJA
VAN y TIR
PUNTO DE EQUILIBRIO

## RESULTADOS
Nombre del Proyecto | Proyecto de Vivienda de Interes Social URIN CHILLO LOTE "A"
Datos Generales del Proyecto | Valor
Ingresos | 7081052.552
Costos | -5422937.6216
Resultados del Proyecto | 1658114.9304
Rentabilidad sobre Costos | 30.58%
Rentabilidad sobre Ventas | 23.42%
Participaciones
Nombre | Valor | % | %
Total Aportes CONSTRUCTOR | 1249442.5315 | 68.44% | 23.04% | 68.44% | CONSTRUCTOR
Terreno |  | 0% | 0%
Efectivo | 1249442.5315 | 68.44% | 23.04%
Total Aportes EPHVR | 576259.26 | 31.56% | 10.63%
Aporte (Estudios) | 117910.85 | 6.458% | 2.174% | 31.56% | EPHVR
Aportes (Terreno) | 458348.41 | 25.11% | 8.452%
Aporte Honorarios | 0 | 0% | 0%
Total Aportes | 1825701.7915 | 100% | 33.67% | 100%
Utilidades
Total Aportes CONSTRUCTOR | 1134752.305 | 68.44%
Total Aportes EPHVR | 523362.6254 | 31.56%
Total | 1658114.9304 | 100%
Utilidades Vs Aportes Biess | %
Utilidad | 1134752.305
Aportes | 1249442.5315
% | 90.82%
CONSTRUCTOR
APORTE | 1249442.5315
UTILIDAD | 1134752.305
RENTABILIDAD SOBRE INVERSION | 90.82%
EPHVR
APORTE | 576259.26
UTILIDAD | 523362.6254
RENTABILIDAD SOBRE INVERSION | 90.82%
Modalidades Sobre Costos
|  |  | Modalidad 1 | Modalidad 2
| Valores | Aporte sobre costo Total | Comercializa Aliado Estrategico | Comercializa EPHVR | Porcentaje de aporte sobre costos | Utilidad Aportantes | Utilidad socio
Costo total | 5422937.6216
Aliado estrategico | 1249442.5315 | 23.04% | 66.33% |  | 89.37% | 1481918.1623 | 176196.7681
EPHVR | 576259.26 | 10.63% |  | 66.33% | 76.96% | 1276085.9526 | 382028.9778
Aporte Inicial | 1825701.7915
Diferencia para cubrir costos /comercialización | 3597235.8301
Modalidad 50% - 50%
1798617.915
Aliado estrategico |  | 23.04% | 33.17% |  | 56.21% | 931973.57
EPHVR |  | 10.63% |  | 33.17% | 43.79% | 726141.3604

## PARAMETROS DEL PROYECTO
PARAMETROS DEL PROYECTO
Proyecto de Vivienda de Interes Social URIN CHILLO LOTE "A"
Inversion Total | -5422937.6216
COSTO PROMEDIO M2 CONSTRUIDO: | 760.1496
NÚMERO DE UNID VENTA CASAS TIPO A | 16
NÚMERO DE UNID VENTA CASAS TIPO B | 36
DEPARTAMENTOS TIPO C | 48
LOCALES COMERCIALES | 0
AREA PROMEDIO CASAS TIPO A | 53.52
AREA PROMEDIO CASAS TIPO B | 75.09
AREA PROMEDIO DEPARTAMENTOS | 64.61
TOTAL M2 DE VENTA | 6660.84
AREA DE TERRENO | 12032.92
PRECIO PROMEDIO VENTA M2 : | 990.64
PRECIO VENTA(CASAS+DEPART) Promedio | 70810.5255
INTERES GANADO | 0
COSTO(CASAS + DEPARTAMENTO) Promedio | 54229.3762
COSTO(CASA TIPO 2) | 0
COSTO(DEPA) | 0
UTILIDAD POR VIVIENDA | 16581.1493
UTILIDAD TOTAL ESPERADA | 1658114.9304
DURACION DEL PROYECTO | 20
MONTO DEL APALANCAMIENTO | 1825701.7915
RENTABILIDAD SOBRE COSTO | 30.58%
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS | 23.42%
RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL FINANCIADO | 90.82%
Note on C23: Fórmula heredada del archivo fuente contenía #REF! y fue neutralizada a 0 para evitar errores de apertura/cálculo. No se utiliza en el análisis de escenarios. Fórmula original: =#REF!*C18

## PRESUPUESTO GENERAL
PRESUPUESTO GENERAL
Proyecto de Vivienda de Interes Social URIN CHILLO LOTE "A"
NUMERO | ITEM |  |  | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (USD) | TOTAL (USD) | % / Costo Total
1 | TERRENO |  |  | m2 | 12032.92 | 38.0912 | 458348.41 | 8.452%
2 | COSTO DIRECTO |  |  | U | Cantidad | Costo Unitario (USD) | 3908554.04 | 72.07%
2.1 | Urbanización |  |  | m2 | 2112.06 | 74.6979 | 157766.48 | 2.909%
2.2 | Construcción |  |  | m2 | 7134.04 | 359.2918 | 2563202.07 | 47.27%
2.2.1 | Construcción de viviendas tipología A (16 U.V) |  |  | m2 | 1001.28 | 382.9861 | 383476.36 | 7.071%
2.2.2 | Construcción de viviendas tipología B (36 U.V) |  |  | m2 | 3029.4 | 398.4075 | 1206935.72 | 22.26%
2.2.3 | Construcción de viviendas tipología C (48 U.V) |  |  | m2 | 3072 | 316.6634 | 972789.99 | 17.94%
2.3 | Infraestructura comunal |  |  | m2 | 179.78 | 831.3497 | 149460.05 | 2.756%
2.4 | Redes eléctricas. |  |  | m |  |  | 164547.59 | 3.034%
2.5 | Redes hidrosanitarias. |  |  | m |  |  | 100463.91 | 1.853%
2.6 | Redes Especiales |  |  | m |  |  | 58513.94 | 1.079%
2.7 | Obras exteriores |  |  | m2 | 5912 | 7.2638 | 42943.71 | 0.7919%
2.8 | IMPREVISTOS |  |  | % | 5% | 3236897.75 | 161844.89 | 2.984%
2.9 | I.V.A. |  |  | % | 15% | 3398742.64 | 509811.4 | 9.401%
3 | COSTO INDIRECTO |  |  | - | - | - | 1056035.1716 | 19.47%
3.1 | PLANIFICACION |  |  | % |  |  | 117910.85 | 2.174%
3.1.1 | Estudios del Proyecto (lote A y Lote B) |  |  | % | 2.693% | 3908554.04 | 105260.85 | 1.941%
3.1.2 | Estudio de Mercado |  |  | % | 0.3236% | 3908554.04 | 12650 | 0.2333%
3.1.3 |  |  |  | % | 0% | 3908554.04 |  | 0%
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2 | IMPUESTOS -TASAS - GARANTIAS |  |  | % | - | - | 192538.7009 | 3.55%
3.2.1 | Patente / 1.5 x 1.000 |  |  | % | 0.3% | 3908554.04 | 11725.6621 | 0.2162%
3.2.2 | Cuerpo de Bomberos (Aprobación de planos) |  |  | u | 0% | 3908554.04 | 0 | 0%
3.2.3 | Impuestos de Aprobación (Municipio) |  |  | u | 0% | 3908554.04 | 0 | 0%
3.2.4 | Fondo de Garantía (Póliza) |  |  | % | 1.6% | 3908554.04 | 62536.8646 | 1.153%
3.2.5 | Alcantarillado (Acometida) |  |  | u | 0.2482% | 3908554.04 | 9701.18 | 0.1789%
3.2.6 | Empresa Eléctrica (Acometida) |  |  | u | 2.558% | 3908554.04 | 100000 | 1.844%
3.2.7 | CNT (Acometida) |  |  | u | 0% | 3908554.04 | 0 | 0%
3.2.8 | Impuesto Predial |  |  | % | 0.005881% | 3908554.04 | 229.86 | 0.004239%
3.2.9 | Garantías |  |  | % | 0.06% | 3908554.04 | 2345.1324 | 0.04324%
3.2.10 | Declaratoria de PH |  |  | % | 0.1535% | 3908554.04 | 6000.0018 | 0.1106%
3.3 | HONORARIOS |  |  | % | - | - | 623286.31 | 11.49%
3.3.1 | Gastos Legales |  |  | % | 0.2% | 3908554.04 | 7817.11 | 0.1441%
3.3.2 | Administrativos de Construcción |  |  | % | 0.5% | 3908554.04 | 19542.77 | 0.3604%
3.3.3 | Administración Fiduciaria |  |  | % | 2% | 3908554.04 | 78171.08 | 1.441%
3.3.4 | Gerencia Técnica |  |  | % | 3% | 3908554.04 | 117256.62 | 2.162%
3.3.5 | Fiscalización |  |  | % | 3% | 3908554.04 | 117256.62 | 2.162%
3.3.6 | Promoción y Publicidad |  |  | % | 1% | 7081052.552 | 70810.53 | 1.306%
3.3.7 | Comisión de Ventas |  |  | % | 3% | 7081052.552 | 212431.58 | 3.917%
3.4 | COSTO FINANCIERO |  |  | % | - | - | 122299.3106 | 2.255%
3.4.1 | Costos Financieros |  |  | % | 5% |  |  | 0%
3.4.2 | IVA |  |  |  | 15% | 878297.1375 | 122299.3106 | 2.255%
TOTAL PRESUPUESTO | [6 empty] | 5422937.6216 | 100%
RESUMEN DE INGRESOS
TIPO INMUEBLE | m2 CASA | m2 JARDIN | VTAS. REALIZADAS |  | VTAS. POR REALIZAR |  | TOTAL
|  |  | Unidades | Valor | Unidades | Valor | Unidades | Valor
CASAS | 6604.68 | 56.16 | 0 | 0 | 100 | 7081052.552 | 100 | 7081052.552
Casa 001 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 002 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 003 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 004 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 005 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 006 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Casa 007 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Casa 008 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Casa 009 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Casa 010 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 80990.306 | 1 | 80990.306
Casa 011 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 80990.306 | 1 | 80990.306
Casa 012 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 80990.306 | 1 | 80990.306
Casa 013 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 014 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 015 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 016 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 017 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 018 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 019 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 020 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 021 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 022 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 023 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 66293.246 | 1 | 66293.246
Casa 024 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 66293.246 | 1 | 66293.246
Casa 025 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 026 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 027 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 028 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 029 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 030 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 031 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 032 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 66293.246 | 1 | 66293.246
Casa 033 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 034 | 52.44 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 67293.246 | 1 | 67293.246
Casa 035 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 80990.306 | 1 | 80990.306
Casa 036 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 80990.306 | 1 | 80990.306
Casa 037 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 80990.306 | 1 | 80990.306
Casa 038 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 80990.306 | 1 | 80990.306
Casa 039 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 80990.306 | 1 | 80990.306
Casa 040 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 041 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 042 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 043 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 81990.306 | 1 | 81990.306
Casa 044 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Casa 045 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Casa 046 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Casa 047 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Casa 048 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Casa 049 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Casa 050 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Casa 051 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Casa 052 | 74.01 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 82990.306 | 1 | 82990.306
Departamento 01 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 02 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 03 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 04 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 05 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 06 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 07 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 08 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 09 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 10 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 11 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 12 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 13 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 14 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 15 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 16 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 17 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 18 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 19 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 20 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 21 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 22 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 23 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 24 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 25 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 26 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 27 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 28 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 29 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 30 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 31 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 32 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 33 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 34 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 35 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 36 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 37 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 38 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 39 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 40 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 41 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 42 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66056.45 | 1 | 66056.45
Departamento 43 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 44 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 45 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 46 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 47 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Departamento 48 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61056.45 | 1 | 61056.45
Total Ingresos | 6604.68 | 56.16 | 0 | 0 | 100 | 7081052.552 | 100 | 7081052.552
RESUMEN DE EGRESOS
RUBRO |  |  | EJECUTADO |  | POR EJECUTAR |  | TOTAL
|  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | %
Terreno |  |  | 0 | 0% | 458348.41 | 8.452% | 458348.41 | 8.452%
Directo |  |  | 0 | 0% | 3908554.04 | 72.07% | 3908554.04 | 72.07%
Indirecto |  |  | 0 | 0% | 1056035.1716 | 19.47% | 1056035.1716 | 19.47%
Costo Total |  |  | 0 | 0% | 5422937.6216 | 100% | 5422937.6216 | 100%
|  |  |  | RESULTADO PROYECTADO | $ | % / Costo Total
[5 empty] | 1658114.9304 | 30.58%

## CRONOGRAMA VALORADO
Conjunto Habitacional "Portal de los Valles" | Proyecto de Vivienda de Interes Social URIN CHILLO LOTE "A"
CRONOGRAMA VALORADO
#REF!
En dólares
[5 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30 | Mes 31 | Mes 32 | Mes 33 | Mes 34 | Mes 35 | Mes 36 | Mes 37 | Mes 38 | Mes 39 | Mes 40 | Mes 41 | Mes 42 | Mes 43 | Mes 44 | Mes 45 | Mes 46 | Mes 47 | Mes 48
RUBROS |  | PRECIO TOTAL CONTRACTUAL | % CRONOG. | ACUMILADO EJECUTADO | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-04 | 2027-04-04 | 2027-05-05 | 2027-06-05 | 2027-07-06 | 2027-08-06 | 2027-09-06 | 2027-10-07 | 2027-11-07 | 2027-12-08 | 2028-01-08 | 2028-02-08 | 2028-03-10 | 2028-04-10 | 2028-05-11 | 2028-06-11 | 2028-07-12 | 2028-08-12 | 2028-09-12 | 2028-10-13 | 2028-11-13 | 2028-12-14 | 2029-01-14 | 2029-02-14 | 2029-03-17 | 2029-04-17 | 2029-05-18 | 2029-06-18 | 2029-07-19 | 2029-08-19 | 2029-09-19 | 2029-10-20 | 2029-11-20 | 2029-12-21 | 2030-01-21 | 2030-02-21 | 2030-03-24 | 2030-04-24 | 2030-05-25 | 2030-06-25 | 2030-07-26 | 2030-08-26 | 2030-09-26 | 2030-10-27 | 2030-11-27 | TOTAL | PRESUPUESTO
CONSTRUCCION VIVIENDAS | [52 empty] | 0 | 0
1 | Construcción de viviendas tipología A (16 U.V) | 383476.36 | 11.85% | 0 | 28460.8879 | 28460.8879 | 31987.3154 | 31987.3154 | 21812.5292 | 21812.5292 | 21812.5292 | 9516.9822 | 9516.9822 | 11798.4207 | 11798.4207 | 10810.29 | 30757.0679 | 41136.8159 | 25003.0697 | 23044.6713 | 10328.8428 | 13430.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383476.36 | 383476.36
|  |  |  | 0 | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0; Mes 10: 0; Mes 11: 0 | 0 | 0
2 | Construcción de viviendas tipología B (36 U.V) | 1206935.72 | 37.29% | 0 | 77747.1251 | 77747.1251 | 100302.7401 | 100302.7401 | 74879.0828 | 74879.0828 | 74879.0828 | 27348.4144 | 27348.4144 | 38343.7462 | 38343.7462 | 34855.61 | 105871.1045 | 127418.7604 | 83429.547 | 53511.7931 | 45632.58 | 44095.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206935.72 | 1206935.72
|  |  |  | 0 | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0; Mes 10: 0; Mes 11: 0 | 0 | 0
3 | Construcción de viviendas tipología C (48 U.V) | 972789.99 | 30.05% | 0 | 37336.8989 | 37336.8989 | 72625.5852 | 72625.5852 | 49242.3271 | 49242.3271 | 49242.3271 | 19049.8186 | 19049.8186 | 30151.2216 | 30151.2216 | 30364.82 | 101956.0486 | 116241.8883 | 72295.9626 | 85613.1486 | 56038.476 | 44225.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972789.99 | 972789.99
[5 empty] | Mes 31: 0; Mes 40: 0 | 0 | 0
4
|  | 0 |  |  | Mes 31: 0; Mes 40: 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Subtotal Progamado |  | 2563202.07 | 79.19% | 0 | 143544.912 | 143544.912 | 204915.6407 | 204915.6407 | 145933.9391 | 145933.9391 | 145933.9391 | 55915.2151 | 55915.2151 | 80293.3885 | 80293.3885 | 76030.72 | 238584.221 | 284797.4646 | 180728.5792 | 162169.613 | 111999.8988 | 101751.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2563202.07 | 2563202.07
Subtotal Ejecutado |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0
OBRAS COMPLEMENTARIAS | [52 empty] | 0 | 0
1 | Urbanización | 157766.48 | 4.874% | 0 | 22918.36 | 22918.36 | 10053.66 | 10053.66 | 134.24 | 134.24 | 134.24 | 9915.845 | 9915.845 | 1885.9806 | 1885.9806 | 30245.8913 | 30125.0013 | 1489.0352 | 1489.0352 | 1489.0352 | 1489.0352 | 1489.0352 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157766.48 | 157766.48
[5 empty] | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0; Mes 10: 0; Mes 11: 0; Mes 12: 0; Mes 13: 0; Mes 14: 0; Mes 15: 0; Mes 16: 0; Mes 17: 0; Mes 18: 0; Mes 31: 0; Mes 40: 0 | 0 | 0
2 | Infraestructura comunal | 149460.05 | 4.617% |  | Mes 1: 16179.6928; Mes 2: 16179.6928; Mes 3: 26643.7928; Mes 4: 26643.7928; Mes 5: 8745.9429; Mes 6: 8745.9429; Mes 7: 8745.9429; Mes 8: 2075.91; Mes 9: 2075.91; Mes 10: 1893.65; Mes 11: 1893.65; Mes 12: 807.64; Mes 13: 13794.385; Mes 14: 12164.465; Mes 15: 1379.12; Mes 16: 0; Mes 17: 1490.52; Mes 18: 0 | 149460.05 | 149460.05
[5 empty] | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0; Mes 10: 0; Mes 11: 0 | 0 | 0
3 | Red Eléctrica exterior | 164547.59 | 5.083% | 0 | Mes 1: 1370.27; Mes 2: 1370.27; Mes 3: 8311.6725; Mes 4: 8311.6725; Mes 5: 13193.0233; Mes 6: 13193.0233; Mes 7: 13193.0233; Mes 8: 38183.2525; Mes 9: 38183.2525; Mes 10: 6659.41; Mes 11: 6659.41; Mes 12: 15919.31; Mes 13: 0; Mes 14: 0; Mes 15: 0; Mes 16: 0; Mes 17: 0; Mes 18: 0; Mes 31: 0; Mes 40: 0 | 164547.59 | 164547.59
[5 empty] | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0; Mes 10: 0; Mes 11: 0 | 0 | 0
4 | Red Hidrosanitaria exterior | 100463.91 | 3.104% |  | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 6549.395; Mes 9: 6549.395; Mes 10: 17033.655; Mes 11: 17033.655; Mes 12: 38222.24; Mes 13: 6062.29; Mes 14: 9013.28; Mes 15: 0; Mes 16: 0; Mes 17: 0; Mes 18: 0; Mes 31: 0; Mes 40: 0 | 100463.91 | 100463.91
[5 empty] | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0; Mes 10: 0; Mes 11: 0 | 0 | 0
5 | Redes Especiales | 58513.94 | 1.808% |  | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 382.18; Mes 9: 382.18; Mes 10: 10091.1625; Mes 11: 10091.1625; Mes 12: 6507.175; Mes 13: 853.65; Mes 14: 1946.3; Mes 15: 12331.89; Mes 16: 0; Mes 17: 11499.11; Mes 18: 4429.13; Mes 31: 0; Mes 40: 0 | 58513.94 | 58513.94
[5 empty] | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0; Mes 10: 0; Mes 11: 0 | 0 | 0
6 | Obras Exteriores | 42943.71 | 1.327% |  | Mes 1: 1249.4824; Mes 2: 1249.4824; Mes 3: 1249.4824; Mes 4: 1249.4824; Mes 5: 832.9883; Mes 6: 832.9883; Mes 7: 832.9883; Mes 8: 1249.4824; Mes 9: 1249.4824; Mes 10: 1030.2177; Mes 11: 1030.2177; Mes 12: 2060.4354; Mes 13: 2264.4604; Mes 14: 2264.4604; Mes 15: 4719.8323; Mes 16: 4719.8323; Mes 17: 4719.8323; Mes 18: 10138.5623; Mes 31: 0; Mes 40: 0 | 42943.71 | 42943.71
[53 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0; Mes 10: 0; Mes 11: 0; Mes 12: 0; Mes 13: 0; Mes 31: 0; Mes 40: 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0
Subtotal Progamado |  | 673695.68 | 20.81% | 0 | 41717.8053 | 41717.8053 | 46258.6078 | 46258.6078 | 22906.1945 | 22906.1945 | 22906.1945 | 58356.0649 | 58356.0649 | 38594.0758 | 38594.0758 | 93762.6916 | 53099.7866 | 26877.5406 | 19919.8776 | 6208.8676 | 19198.4976 | 16056.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 673695.68 | 673695.68
Subtotal Ejecutado | [52 empty] | 0
[53 empty] | 0 | 0
TOTAL PROGRAMADO |  | 3236897.75 | 100% | 0 | Mes 1: 185262.7172; Mes 2: 185262.7172; Mes 3: 251174.2485; Mes 4: 251174.2485; Mes 5: 168840.1336; Mes 6: 168840.1336; Mes 7: 168840.1336; Mes 8: 114271.28; Mes 9: 114271.28; Mes 10: 118887.4643; Mes 11: 118887.4643; Mes 12: 169793.4116; Mes 13: 291684.0076; Mes 14: 311675.0053; Mes 15: 200648.4568; Mes 16: 168378.4805; Mes 17: 131198.3964; Mes 18: 117808.1709 | 3236897.75 | 3236897.75
TOTAL EJECUTADO |  | 0 | [50 empty] | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0
VALOR PROGRAMADO |  | PARCIAL |  | 0 | Mes 1: 185262.7172; Mes 2: 185262.7172; Mes 3: 251174.2485; Mes 4: 251174.2485; Mes 5: 168840.1336; Mes 6: 168840.1336; Mes 7: 168840.1336; Mes 8: 114271.28; Mes 9: 114271.28; Mes 10: 118887.4643; Mes 11: 118887.4643; Mes 12: 169793.4116; Mes 13: 291684.0076; Mes 14: 311675.0053; Mes 15: 200648.4568; Mes 16: 168378.4805; Mes 17: 131198.3964; Mes 18: 117808.1709 | 3236897.75 | 3236897.75
|  | ACUMULADO |  | 0 | Mes 1: 185262.7172; Mes 2: 370525.4344; Mes 3: 621699.6829; Mes 4: 872873.9313; Mes 5: 1041714.065; Mes 6: 1210554.1986; Mes 7: 1379394.3322; Mes 8: 1493665.6123; Mes 9: 1607936.8923; Mes 10: 1726824.3566; Mes 11: 1845711.8209; Mes 12: 2015505.2325; Mes 13: 2307189.2401; Mes 14: 2618864.2454; Mes 15: 2819512.7022; Mes 16: 2987891.1827; Mes 17: 3119089.5791; Mes 18: 3236897.75 | 0 | 0
VALOR EJECUTADO |  | PARCIAL | [50 empty] | 0
|  | ACUMULADO | [50 empty] | 0
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA |  | PARCIAL |  | 0% | 5.723% | 5.723% | 7.76% | 7.76% | 5.216% | 5.216% | 5.216% | 3.53% | 3.53% | 3.673% | 3.673% | 5.246% | 9.011% | 9.629% | 6.199% | 5.202% | 4.053% | 3.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | ACUMULADO |  | 0% | 5.723% | 11.45% | 19.21% | 26.97% | 32.18% | 37.4% | 42.61% | 46.14% | 49.68% | 53.35% | 57.02% | 62.27% | 71.28% | 80.91% | 87.11% | 92.31% | 96.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO |  | PARCIAL | [50 empty] | 0
|  | ACUMULADO | [50 empty] | 0
[28 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETAPA I | DPTOS | LOCALES | TOTAL m2
| M2 | M2
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ETAPA II | DPTOS | LOCALES | TOTAL m2
| M2 | M2
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ETAPA III | DPTOS | LOCALES | TOTAL m2
| M2 | M2
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## FLUJO DE INGRESOS
Proyecto de Vivienda de Interes Social URIN CHILLO LOTE "A"
FLUJO DE INGRESOS
#REF!
Descripción | Tipo | Cantidad | PVP Prom. x m2 | m2 Promedio | Precio Promedio | Ventas totales | Total M2 Construidos VP | [5 empty] | Reserva | Entrada | Crédito Hipotecario
Tipologia | A | 16 | 1120 | 53.52 | 67105.746 | 1073691.936 | 856.32 | [5 empty] | 1% | 4% | 95% | [5 empty] | ABSORCIÓN
Tipologia | B | 36 | 994 | 75.09 | 82129.1949 | 2956651.016 | 2703.24 | [5 empty] | 1% | 4% | 95% | [5 empty] | Casas Tipo A |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Tipologia | C | 48 | 945 | 64.61 | 63556.45 | 3050709.6 | 3101.28 | [5 empty] | 1% | 4% | 95% | [5 empty] | Casas Tipo B BQ1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
[21 empty] | Casas Tipo B BQ2 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
Totales |  | 100 | 990.64 | 66.6084 | 70810.5255 | 7081052.552 | 6660.84 | [13 empty] | Departamentos |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | TOTAL UNIDADES |  | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
VIVIENDA | [6 empty] | PATIO |  |  | PARQUEADERO
No. Dep | Torre / Manzana | Tipo | # Dormitorios | m2 Unidad | m2 Porche | m2 Vendibles | m2 Patio | PVP m2 Patio | PVP Patio | No. Parqueadero | Ubicación | PVP Parqueadero | PVP m2 Inmueble | Valor Inmueble | PVPTOTAL x m2 | % | Reserva | % | Entrada | Meses Aportes | % | Crédito Hipotecario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | TOTAL | CONTROL
Casa 001 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P014 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 5 | 95% | 77890.7907 | 819.9031 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 002 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P015 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 5 | 95% | 77890.7907 |  | 819.9031 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 003 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P016 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 3 | 95% | 77890.7907 |  | 819.9031 | 1093.2041 | 1093.2041 | 1093.2041 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 004 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P017 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 5 | 95% | 77890.7907 |  |  | 819.9031 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 005 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P018 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 3 | 95% | 77890.7907 |  |  | 819.9031 | 1093.2041 | 1093.2041 | 1093.2041 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 006 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P025 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 5 | 95% | 78840.7907 |  |  |  | 829.9031 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Casa 007 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P026 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 3 | 95% | 78840.7907 |  |  |  | 829.9031 | 1106.5374 | 1106.5374 | 1106.5374 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Casa 008 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P027 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 5 | 95% | 78840.7907 |  |  |  |  | 829.9031 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Casa 009 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P028 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 3 | 95% | 78840.7907 |  |  |  |  | 829.9031 | 1106.5374 | 1106.5374 | 1106.5374 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Casa 010 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P029 | En Isla | 5000 | 994 | 80990.306 | 1078.5765 | 1% | 809.9031 | 4% | 3239.6122 | 5 | 95% | 76940.7907 | [5 empty] | 809.9031 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 76940.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80990.306 | 0 | TRUE
Casa 011 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P030 | En Isla | 5000 | 994 | 80990.306 | 1078.5765 | 1% | 809.9031 | 4% | 3239.6122 | 3 | 95% | 76940.7907 | [5 empty] | 809.9031 | 1079.8707 | 1079.8707 | 1079.8707 | 76940.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80990.306 | 0 | TRUE
Casa 012 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P031 | En Isla | 5000 | 994 | 80990.306 | 1078.5765 | 1% | 809.9031 | 4% | 3239.6122 | 5 | 95% | 76940.7907 | [6 empty] | 809.9031 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 76940.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80990.306 | 0 | TRUE
Casa 013 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P024 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 3 | 95% | 77890.7907 | [6 empty] | 819.9031 | 1093.2041 | 1093.2041 | 1093.2041 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 014 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P023 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 5 | 95% | 77890.7907 | [7 empty] | 819.9031 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 015 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P022 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 3 | 95% | 77890.7907 | [7 empty] | 819.9031 | 1093.2041 | 1093.2041 | 1093.2041 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 016 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P021 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 5 | 95% | 77890.7907 | [8 empty] | 819.9031 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 017 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P020 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 3 | 95% | 77890.7907 | [8 empty] | 819.9031 | 1093.2041 | 1093.2041 | 1093.2041 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 018 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P019 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 5 | 95% | 77890.7907 | [9 empty] | 819.9031 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 019 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P035 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 5 | 95% | 63928.5837 | 672.9325 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 020 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P034 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 3 | 95% | 63928.5837 |  | 672.9325 | 897.2433 | 897.2433 | 897.2433 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 021 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P033 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 1 | 95% | 63928.5837 |  |  | 672.9325 | 2691.7298 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 022 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P032 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 5 | 95% | 63928.5837 |  |  |  | 672.9325 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 023 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P039 | En Isla | 5000 | 1120 | 66293.246 | 1238.663 | 1% | 662.9325 | 4% | 2651.7298 | 3 | 95% | 62978.5837 |  |  |  |  | 662.9325 | 883.9099 | 883.9099 | 883.9099 | 62978.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66293.246 | 0 | TRUE
Casa 024 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P040 | En Isla | 5000 | 1120 | 66293.246 | 1238.663 | 1% | 662.9325 | 4% | 2651.7298 | 1 | 95% | 62978.5837 | [5 empty] | 662.9325 | 2651.7298 | 62978.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66293.246 | 0 | TRUE
Casa 025 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P036 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 5 | 95% | 63928.5837 | [5 empty] | 672.9325 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 026 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P037 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 3 | 95% | 63928.5837 | [6 empty] | 672.9325 | 897.2433 | 897.2433 | 897.2433 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 027 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P045 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 1 | 95% | 63928.5837 | [6 empty] | 672.9325 | 2691.7298 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 028 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P044 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 5 | 95% | 63928.5837 | [7 empty] | 672.9325 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 029 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P043 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 3 | 95% | 63928.5837 | [7 empty] | 672.9325 | 897.2433 | 897.2433 | 897.2433 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 030 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P038 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 1 | 95% | 63928.5837 | [8 empty] | 672.9325 | 2691.7298 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 031 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P039 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 5 | 95% | 63928.5837 | [8 empty] | 672.9325 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 032 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P065 | En Isla | 5000 | 1120 | 66293.246 | 1238.663 | 1% | 662.9325 | 4% | 2651.7298 | 3 | 95% | 62978.5837 | [9 empty] | 662.9325 | 883.9099 | 883.9099 | 883.9099 | 62978.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66293.246 | 0 | TRUE
Casa 033 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P041 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 1 | 95% | 63928.5837 | [9 empty] | 672.9325 | 2691.7298 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 034 |  | A |  | 52.44 | 1.08 | 53.52 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P042 | Cercana | 6000 | 1120 | 67293.246 | 1257.3476 | 1% | 672.9325 | 4% | 2691.7298 | 5 | 95% | 63928.5837 | [10 empty] | 672.9325 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 538.346 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67293.246 | 0 | TRUE
Casa 035 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P061 | En Isla | 5000 | 994 | 80990.306 | 1078.5765 | 1% | 809.9031 | 4% | 3239.6122 | 5 | 95% | 76940.7907 |  | 809.9031 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 76940.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80990.306 | 0 | TRUE
Casa 036 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P062 | En Isla | 5000 | 994 | 80990.306 | 1078.5765 | 1% | 809.9031 | 4% | 3239.6122 | 5 | 95% | 76940.7907 |  |  | 809.9031 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 76940.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80990.306 | 0 | TRUE
Casa 037 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P063 | En Isla | 5000 | 994 | 80990.306 | 1078.5765 | 1% | 809.9031 | 4% | 3239.6122 | 3 | 95% | 76940.7907 |  |  | 809.9031 | 1079.8707 | 1079.8707 | 1079.8707 | 76940.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80990.306 | 0 | TRUE
Casa 038 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P064 | En Isla | 5000 | 994 | 80990.306 | 1078.5765 | 1% | 809.9031 | 4% | 3239.6122 | 5 | 95% | 76940.7907 |  |  |  | 809.9031 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 647.9224 | 76940.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80990.306 | 0 | TRUE
Casa 039 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P060 | En Isla | 5000 | 994 | 80990.306 | 1078.5765 | 1% | 809.9031 | 4% | 3239.6122 | 3 | 95% | 76940.7907 |  |  |  | 809.9031 | 1079.8707 | 1079.8707 | 1079.8707 | 76940.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80990.306 | 0 | TRUE
Casa 040 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P046 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 5 | 95% | 77890.7907 |  |  |  |  | 819.9031 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 041 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P047 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 3 | 95% | 77890.7907 |  |  |  |  | 819.9031 | 1093.2041 | 1093.2041 | 1093.2041 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 042 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P048 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 5 | 95% | 77890.7907 | [5 empty] | 819.9031 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 655.9224 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 043 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P049 | Cercana | 6000 | 994 | 81990.306 | 1091.8938 | 1% | 819.9031 | 4% | 3279.6122 | 3 | 95% | 77890.7907 | [5 empty] | 819.9031 | 1093.2041 | 1093.2041 | 1093.2041 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81990.306 | 0 | TRUE
Casa 044 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P050 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 5 | 95% | 78840.7907 | [6 empty] | 829.9031 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Casa 045 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P051 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 3 | 95% | 78840.7907 | [6 empty] | 829.9031 | 1106.5374 | 1106.5374 | 1106.5374 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Casa 046 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P052 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 5 | 95% | 78840.7907 | [7 empty] | 829.9031 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Casa 047 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P053 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 3 | 95% | 78840.7907 | [7 empty] | 829.9031 | 1106.5374 | 1106.5374 | 1106.5374 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Casa 048 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P054 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 5 | 95% | 78840.7907 | [8 empty] | 829.9031 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Casa 049 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P055 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 3 | 95% | 78840.7907 | [8 empty] | 829.9031 | 1106.5374 | 1106.5374 | 1106.5374 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Casa 050 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P056 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 5 | 95% | 78840.7907 | [9 empty] | 829.9031 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Casa 051 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P057 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 3 | 95% | 78840.7907 | [9 empty] | 829.9031 | 1106.5374 | 1106.5374 | 1106.5374 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Casa 052 |  | B |  | 74.01 | 1.08 | 75.09 | 9.06 | 149.1 | 1350.846 | P058 | Al frente | 7000 | 994 | 82990.306 | 1105.2112 | 1% | 829.9031 | 4% | 3319.6122 | 5 | 95% | 78840.7907 | [10 empty] | 829.9031 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 663.9224 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.306 | 0 | TRUE
Departamento 01 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P001 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 5 | 95% | 62753.6275 |  | 660.5645 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 02 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P002 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 3 | 95% | 62753.6275 |  |  | 660.5645 | 880.7527 | 880.7527 | 880.7527 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 03 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P003 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 1 | 95% | 62753.6275 |  |  | 660.5645 | 2642.258 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 04 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P004 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 5 | 95% | 62753.6275 |  |  |  | 660.5645 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 05 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P005 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 3 | 95% | 62753.6275 |  |  |  | 660.5645 | 880.7527 | 880.7527 | 880.7527 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 06 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P006 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 1 | 95% | 62753.6275 |  |  |  | 660.5645 | 2642.258 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 07 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 5 | 95% | 58003.6275 |  |  |  |  | 610.5645 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 08 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 3 | 95% | 58003.6275 |  |  |  |  | 610.5645 | 814.086 | 814.086 | 814.086 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 09 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 1 | 95% | 58003.6275 |  |  |  |  | 610.5645 | 2442.258 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 10 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 5 | 95% | 58003.6275 |  |  |  |  | 610.5645 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 11 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 3 | 95% | 58003.6275 | [5 empty] | 610.5645 | 814.086 | 814.086 | 814.086 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 12 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 1 | 95% | 58003.6275 | [5 empty] | 610.5645 | 2442.258 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 13 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P007 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 5 | 95% | 62753.6275 | [5 empty] | 660.5645 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 14 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P008 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 3 | 95% | 62753.6275 | [5 empty] | 660.5645 | 880.7527 | 880.7527 | 880.7527 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 15 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P009 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 1 | 95% | 62753.6275 | [6 empty] | 660.5645 | 2642.258 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 16 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P010 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 5 | 95% | 62753.6275 | [6 empty] | 660.5645 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 17 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P011 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 3 | 95% | 62753.6275 | [6 empty] | 660.5645 | 880.7527 | 880.7527 | 880.7527 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 18 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P012 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 1 | 95% | 62753.6275 | [6 empty] | 660.5645 | 2642.258 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 19 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 5 | 95% | 58003.6275 | [7 empty] | 610.5645 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 20 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 3 | 95% | 58003.6275 | [7 empty] | 610.5645 | 814.086 | 814.086 | 814.086 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 21 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 1 | 95% | 58003.6275 | [7 empty] | 610.5645 | 2442.258 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 22 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 5 | 95% | 58003.6275 | [7 empty] | 610.5645 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 23 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 3 | 95% | 58003.6275 | [8 empty] | 610.5645 | 814.086 | 814.086 | 814.086 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 24 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 1 | 95% | 58003.6275 | [8 empty] | 610.5645 | 2442.258 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 25 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P013 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 5 | 95% | 62753.6275 | [8 empty] | 660.5645 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 26 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P066 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 3 | 95% | 62753.6275 | [8 empty] | 660.5645 | 880.7527 | 880.7527 | 880.7527 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 27 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P067 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 1 | 95% | 62753.6275 | [9 empty] | 660.5645 | 2642.258 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 28 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P068 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 5 | 95% | 62753.6275 | [9 empty] | 660.5645 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 29 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P069 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 3 | 95% | 62753.6275 | [9 empty] | 660.5645 | 880.7527 | 880.7527 | 880.7527 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 30 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P070 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 1 | 95% | 62753.6275 | [9 empty] | 660.5645 | 2642.258 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 31 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 5 | 95% | 58003.6275 | [10 empty] | 610.5645 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 32 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 3 | 95% | 58003.6275 | [10 empty] | 610.5645 | 814.086 | 814.086 | 814.086 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 33 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 1 | 95% | 58003.6275 | [10 empty] | 610.5645 | 2442.258 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 34 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 5 | 95% | 58003.6275 | [10 empty] | 610.5645 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 35 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 3 | 95% | 58003.6275 | [10 empty] | 610.5645 | 814.086 | 814.086 | 814.086 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 36 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 1 | 95% | 58003.6275 | [11 empty] | 610.5645 | 2442.258 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 37 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P071 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 5 | 95% | 62753.6275 | [11 empty] | 660.5645 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 38 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P072 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 3 | 95% | 62753.6275 | [11 empty] | 660.5645 | 880.7527 | 880.7527 | 880.7527 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 39 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P073 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 1 | 95% | 62753.6275 | [11 empty] | 660.5645 | 2642.258 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 40 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P074 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 5 | 95% | 62753.6275 | [11 empty] | 660.5645 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 528.4516 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 41 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P075 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 3 | 95% | 62753.6275 | [12 empty] | 660.5645 | 880.7527 | 880.7527 | 880.7527 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 42 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 | P059 | En Isla | 5000 | 945 | 66056.45 | 1022.3874 | 1% | 660.5645 | 4% | 2642.258 | 1 | 95% | 62753.6275 | [12 empty] | 660.5645 | 2642.258 | 62753.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056.45 | 0 | TRUE
Departamento 43 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 5 | 95% | 58003.6275 | [12 empty] | 610.5645 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 44 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 3 | 95% | 58003.6275 | [12 empty] | 610.5645 | 814.086 | 814.086 | 814.086 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 45 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 1 | 95% | 58003.6275 | [13 empty] | 610.5645 | 2442.258 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 46 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 5 | 95% | 58003.6275 | [13 empty] | 610.5645 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 488.4516 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 47 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 3 | 95% | 58003.6275 | [13 empty] | 610.5645 | 814.086 | 814.086 | 814.086 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
Departamento 48 |  | C |  | 64.61 | 0 | 64.61 | 0 | 149.1 | 0 |  |  |  | 945 | 61056.45 | 945 | 1% | 610.5645 | 4% | 2442.258 | 1 | 95% | 58003.6275 | [14 empty] | 610.5645 | 2442.258 |  | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61056.45 | 0 | TRUE
|  |  |  | 6604.68 |  | 6660.84 | [5 empty] | 434000 |  | 7081052.552 |  |  | 70810.5255 |  | 283242.1021 |  |  | 6726999.9244 | 1492.8355 | 4977.4746 | 10270.686 | 20642.9107 | 150549.7599 | 233177.5212 | 450794.92 | 594100.1728 | 655089.3512 | 651160.8884 | 712574.567 | 774791.9577 | 577340.6793 | 678634.8572 | 474678.4494 | 349406.6246 | 382381.7768 | 242491.4132 | 58492.0791 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081052.552 |  | TRUE
Torre / Manzana | Fecha Entraga | [20 empty] | COMISIONES
[21 empty] | Casas Tipo A |  | 20.188 | 36.3384 | 63.2557 | 144.0075 | 1996.9635 | 2016.7515 | 2096.6034 | 2096.2207 | 3949.8767 | 2140.9711 | 4038.5406 | 5828.541 | 74.9684 | 3839.5158 | 1934.0079 | 16.1504 | 1917.8575 | 0 | 0 | 0 | [80 empty] | 32190.5701
[21 empty] | Casas Tipo B BQ1 |  | 24.5971 | 68.8719 | 121.3457 | 174.4194 | 227.5332 | 2583.3746 | 4919.7584 | 4947.9184 | 4947.5184 | 4894.5813 | 4865.4481 | 4756.2143 | 4703.9805 | 2376.0791 | 2356.4014 | 2336.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [80 empty] | 44280.1681
[21 empty] | Casas Tipo B BQ2 |  | 0 | 24.2971 | 68.0319 | 119.8657 | 172.2994 | 224.7732 | 2553.6746 | 4863.1784 | 4892.5584 | 4893.4384 | 4925.7813 | 4867.9281 | 4843.3143 | 4790.2005 | 2405.0591 | 2385.1414 | 2365.2237 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Departamentos |  | 0 | 19.8169 | 55.4874 | 180.9947 | 2119.6966 | 2170.4262 | 3953.8112 | 5915.6878 | 5862.7271 | 7605.8359 | 7547.4671 | 7791.0755 | 7697.9572 | 9353.2504 | 7544.8851 | 5744.1832 | 7188.3721 | 7274.7424 | 1754.7624 | 1740.1088
0
[22 empty] | 212431.58 | 44.7851 | 149.3242 | 308.1206 | 619.2873 | 4516.4928 | 6995.3256 | 13523.8476 | 17823.0052 | 19652.6805 | 19534.8267 | 21377.237 | 23243.7587 | 17320.2204 | 20359.0457 | 14240.3535 | 10482.1987 | 11471.4533 | 7274.7424 | 1754.7624 | 1740.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212431.5766 | 0.00344
FLUJO INGRESOS
[21 empty] | Casas Tipo A |  | 672.9325 | 1211.2784 | 2108.5217 | 4800.2515 | 66565.4514 | 67225.0505 | 69886.7803 | 69874.0236 | 131662.5568 | 71365.7029 | 134618.0208 | 194284.699 | 2498.9479 | 127983.8593 | 64466.9297 | 538.346 | 63928.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Casas Tipo B BQ1 |  | 819.9031 | 2295.7286 | 4044.8551 | 5813.9816 | 7584.4415 | 86112.488 | 163991.9453 | 164930.612 | 164917.2787 | 163152.7089 | 162181.6018 | 158540.4753 | 156799.3487 | 79202.6356 | 78546.7131 | 77890.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Casas Tipo B BQ2 |  | 0 | 809.9031 | 2267.7286 | 3995.5218 | 5743.315 | 7492.4415 | 85122.488 | 162105.9453 | 163085.2787 | 163114.612 | 164192.7089 | 162264.2685 | 161443.8086 | 159673.3487 | 80168.6356 | 79504.7131 | 78840.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Departamentos |  | 0 | 660.5645 | 1849.5806 | 6033.1558 | 70656.552 | 72347.5412 | 131793.7063 | 197189.5918 | 195424.237 | 253527.8645 | 251582.2354 | 259702.515 | 256598.5741 | 311775.0135 | 251496.171 | 191472.7748 | 239612.4024 | 242491.4132 | 58492.0791 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FLUJO DE CAJA
Proyecto de Vivienda de Interes Social URIN CHILLO LOTE "A"
FLUJO DE CAJA
#REF!
En dólares
Resumen del Proyecto
Ingreso por Ventas | 7081052.552
Costo total del Proyecto | -5422937.6216
Resultado del Proyecto | 1658114.9304
Tasa de Interés | 0%
NÚMERO DE MESES POR EJECUTAR |  |  |  | APORTE INICIAL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Detalle | Presupuesto Base | Presupuesto Actual | Por Ejecutar | Ejecutado | [51 empty] | Total | Presupuesto Actual | time axis 2026-12-01 to 2030-12-17
APORTE INICIAL | 0 | 1825701.7915 | 1249442.5315 | 576259.26
EMPRESA PHVR |  | 576259.26
Terreno | 0 | 458348.41 | 0 | 458348.41
Estudios (Planificación y Dirección) |  | 117910.85 | 0 | 117910.85
INVERSIONISTA |  | 1249442.5315
Capital Inicial | 0 | 1249442.5315 | 1249442.5315 | 0
Capital Adicional |  | 0 | 0 | 0
INGRESOS | 0 | 7081052.552 | 7081052.552 | 0 | 0 | 1492.8355 | 4977.4746 | 10270.686 | 20642.9107 | 150549.7599 | 233177.5212 | 450794.92 | 594100.1728 | 655089.3512 | 651160.8884 | 712574.567 | 774791.9577 | 577340.6793 | 678634.8572 | 474678.4494 | 349406.6246 | 382381.7768 | 242491.4132 | 58492.0791 | 58003.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081052.552 | 7081052.552
Viviendas |  | 7081052.552 | 7081052.552 | 0 | 2027-01-01: 1492.8355; 2027-02-01: 4977.4746; 2027-03-01: 10270.686; 2027-04-01: 20642.9107; 2027-05-01: 150549.7599; 2027-06-01: 233177.5212; 2027-07-01: 450794.92; 2027-08-01: 594100.1728; 2027-09-01: 655089.3512; 2027-10-01: 651160.8884; 2027-11-01: 712574.567; 2027-12-01: 774791.9577; 2028-01-01: 577340.6793; 2028-02-01: 678634.8572; 2028-03-01: 474678.4494; 2028-04-01: 349406.6246; 2028-05-01: 382381.7768; 2028-06-01: 242491.4132; 2028-07-01: 58492.0791; 2028-08-01: 58003.6275 |  |  | 7081052.552
EGRESOS | 0 | -5422937.6216 | -4846678.3616 | 576259.26 | -576259.26 | -263631.4957 | -263736.0349 | -343483.0052 | -343794.172 | -248272.9338 | -250751.7666 | -257280.2886 | -195687.5555 | -197517.2308 | -202973.4194 | -204815.8298 | -268151.2829 | -409410.6392 | -436588.5942 | -296405.3447 | -253681.1936 | -209775.4966 | -189410.0884 | -5663.3164 | -5648.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -5422937.6113 | -5422937.6216 | FALSE | 0.010315
DIRECTOS | [57 empty] | TRUE
COSTOS DEL TERRENO |  | -458348.41 | 0 | 458348.41 | 2026-12-01: -458348.41; 2027-01-01: 0; 2030-12-17: 0 |  |  | -458348.41 | -458348.41 | TRUE
URBANIZACION |  | -157766.48 | -157766.48 | 0 |  | -22918.36 | -22918.36 | -10053.66 | -10053.66 | -134.24 | -134.24 | -134.24 | -9915.845 | -9915.845 | -1885.9806 | -1885.9806 | -30245.8913 | -30125.0013 | -1489.0352 | -1489.0352 | -1489.0352 | -1489.0352 | -1489.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -157766.48 | -157766.48 | TRUE
Construcción de viviendas tipología A (16 U.V) |  | -383476.36 | -383476.36 | 0 |  | -28460.8879 | -28460.8879 | -31987.3154 | -31987.3154 | -21812.5292 | -21812.5292 | -21812.5292 | -9516.9822 | -9516.9822 | -11798.4207 | -11798.4207 | -10810.29 | -30757.0679 | -41136.8159 | -25003.0697 | -23044.6713 | -10328.8428 | -13430.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -383476.36 | -383476.36 | TRUE
Construcción de viviendas tipología B (36 U.V) |  | -1206935.72 | -1206935.72 | 0 |  | -77747.1251 | -77747.1251 | -100302.7401 | -100302.7401 | -74879.0828 | -74879.0828 | -74879.0828 | -27348.4144 | -27348.4144 | -38343.7462 | -38343.7462 | -34855.61 | -105871.1045 | -127418.7604 | -83429.547 | -53511.7931 | -45632.58 | -44095.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1206935.72 | -1206935.72 | TRUE
Construcción de viviendas tipología C (48 U.V) |  | -972789.99 | -972789.99 | 0 |  | -37336.8989 | -37336.8989 | -72625.5852 | -72625.5852 | -49242.3271 | -49242.3271 | -49242.3271 | -19049.8186 | -19049.8186 | -30151.2216 | -30151.2216 | -30364.82 | -101956.0486 | -116241.8883 | -72295.9626 | -85613.1486 | -56038.476 | -44225.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -972789.99 | -972789.99 | TRUE
Infraestructura comunal |  | -149460.05 | -149460.05 | 0 |  | -16179.6928 | -16179.6928 | -26643.7928 | -26643.7928 | -8745.9429 | -8745.9429 | -8745.9429 | -2075.91 | -2075.91 | -1893.65 | -1893.65 | -807.64 | -13794.385 | -12164.465 | -1379.12 | 0 | -1490.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -149460.05 | -149460.05 | TRUE
Redes eléctricas. |  | -164547.59 | -164547.59 | 0 |  | -1370.27 | -1370.27 | -8311.6725 | -8311.6725 | -13193.0233 | -13193.0233 | -13193.0233 | -38183.2525 | -38183.2525 | -6659.41 | -6659.41 | -15919.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -164547.59 | -164547.59 | TRUE
Redes hidrosanitarias. |  | -100463.91 | -100463.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6549.395 | -6549.395 | -17033.655 | -17033.655 | -38222.24 | -6062.29 | -9013.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -100463.91 | -100463.91 | TRUE
Redes Especiales |  | -58513.94 | -58513.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -382.18 | -382.18 | -10091.1625 | -10091.1625 | -6507.175 | -853.65 | -1946.3 | -12331.89 | 0 | -11499.11 | -4429.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -58513.94 | -58513.94 | TRUE
Obras exteriores |  | -42943.71 | -42943.71 | 0 |  | -1249.4824 | -1249.4824 | -1249.4824 | -1249.4824 | -832.9883 | -832.9883 | -832.9883 | -1249.4824 | -1249.4824 | -1030.2177 | -1030.2177 | -2060.4354 | -2264.4604 | -2264.4604 | -4719.8323 | -4719.8323 | -4719.8323 | -10138.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -42943.71 | -42943.71 | TRUE
IMPREVISTOS |  | -161844.89 | -161844.89 | 0 |  | -9263.1359 | -9263.1359 | -12558.7124 | -12558.7124 | -8442.0067 | -8442.0067 | -8442.0067 | -5713.564 | -5713.564 | -5944.3732 | -5944.3732 | -8489.6706 | -14584.2004 | -15583.7503 | -10032.4228 | -8418.924 | -6559.9198 | -5890.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -161844.8875 | -161844.89 | FALSE | 0.0025
IVA |  | -509811.4 | -509811.4 | 0 |  | -29178.878 | -29178.878 | -39559.9441 | -39559.9441 | -26592.321 | -26592.321 | -26592.321 | -17997.7266 | -17997.7266 | -18724.7756 | -18724.7756 | -26742.4623 | -45940.2312 | -49088.8133 | -31602.1319 | -26519.6107 | -20663.7474 | -18554.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -509811.3956 | -509811.4 | FALSE | 0.004375
TRUE
INDIRECTOS |  | -1056035.1716 | [53 empty] | 0
PLANIFICACION |  | -117910.85 | 0 | 117910.85 | 2026-12-01: -117910.85; 2027-01-01: 0; 2030-12-17: 0 |  |  | -117910.85 | -117910.85 | TRUE | 0
TASAS, IMPUESTOS, SEGUROS |  | -192538.7009 | -192538.7009 | 0 | 2027-01-01: -10696.5945; 2027-02-01: -10696.5945; 2027-03-01: -10696.5945; 2027-04-01: -10696.5945; 2027-05-01: -10696.5945; 2027-06-01: -10696.5945; 2027-07-01: -10696.5945; 2027-08-01: -10696.5945; 2027-09-01: -10696.5945; 2027-10-01: -10696.5945; 2027-11-01: -10696.5945; 2027-12-01: -10696.5945; 2028-01-01: -10696.5945; 2028-02-01: -10696.5945; 2028-03-01: -10696.5945; 2028-04-01: -10696.5945; 2028-05-01: -10696.5945; 2028-06-01: -10696.5945 |  |  | -192538.7009 | -192538.7009 | TRUE | 0
Gastos Legales |  | -7817.11 | -7817.11 | 0 |  | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | -434.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -7817.11 | -7817.11 | TRUE | 0
Administrativos de Construcción |  | -19542.77 | -19542.77 | 0 | 2027-01-01: -1085.7094; 2027-02-01: -1085.7094; 2027-03-01: -1085.7094; 2027-04-01: -1085.7094; 2027-05-01: -1085.7094; 2027-06-01: -1085.7094; 2027-07-01: -1085.7094; 2027-08-01: -1085.7094; 2027-09-01: -1085.7094; 2027-10-01: -1085.7094; 2027-11-01: -1085.7094; 2027-12-01: -1085.7094; 2028-01-01: -1085.7094; 2028-02-01: -1085.7094; 2028-03-01: -1085.7094; 2028-04-01: -1085.7094; 2028-05-01: -1085.7094; 2028-06-01: -1085.7094 |  |  | -19542.77 | -19542.77 | TRUE | 0
Administración Fiduciaria |  | -78171.08 | -78171.08 | 0 |  | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | -3908.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -78171.08 | -78171.08 | TRUE | 0
Gerencia Técnica |  | -117256.62 | -117256.62 | 0 |  | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -117256.62 | -117256.62 | TRUE | 0
Fiscalización |  | -117256.62 | -117256.62 | 0 |  | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | -6514.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -117256.62 | -117256.62 | TRUE | 0
Promoción y Publicidad |  | -70810.53 | -70810.53 | 0 |  | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | -3933.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -70810.53 | -70810.53 | TRUE | 0
Comisión de Ventas |  | -212431.58 | -212431.58 | 0 |  | -44.7851 | -149.3242 | -308.1206 | -619.2873 | -4516.4928 | -6995.3256 | -13523.8476 | -17823.0052 | -19652.6805 | -19534.8267 | -21377.237 | -23243.7587 | -17320.2204 | -20359.0457 | -14240.3535 | -10482.1987 | -11471.4533 | -7274.7424 | -1754.7624 | -1740.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212431.5766 | -212431.58 | FALSE | 0.00344
Gastos Financieros |  | -122299.3106 | -122299.3106 | 0 | 2027-01-01: -6794.4061; 2027-02-01: -6794.4061; 2027-03-01: -6794.4061; 2027-04-01: -6794.4061; 2027-05-01: -6794.4061; 2027-06-01: -6794.4061; 2027-07-01: -6794.4061; 2027-08-01: -6794.4061; 2027-09-01: -6794.4061; 2027-10-01: -6794.4061; 2027-11-01: -6794.4061; 2027-12-01: -6794.4061; 2028-01-01: -6794.4061; 2028-02-01: -6794.4061; 2028-03-01: -6794.4061; 2028-04-01: -6794.4061; 2028-05-01: -6794.4061; 2028-06-01: -6794.4061 |  |  | -122299.3106 | -122299.3106 | TRUE | 0
0
Flujo Neto (Ingresos - Egresos) Mensual |  |  |  |  | -576259.26 | -262138.6602 | -258758.5604 | -333212.3193 | -323151.2613 | -97723.1739 | -17574.2454 | 193514.6314 | 398412.6173 | 457572.1203 | 448187.469 | 507758.7372 | 506640.6748 | 167930.0401 | 242046.263 | 178273.1047 | 95725.431 | 172606.2802 | 53081.3248 | 52828.7627 | 52354.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1658114.9407
0

## MATRIZ VAN TIR
MATRIZ DE CÁLCULO – VAN Y TIR ¦ URIN CHILLO LOTE A
1. PARÁMETROS
Tasa de descuento anual | 15%
Tasa de descuento mensual | 1.171%
Inversión inicial del inversionista | 1825701.7915
Ingresos totales | 7081052.552
Costo total | 5422937.6216
Utilidad contable del proyecto | 1658114.9304
2. FLUJO DE CAJA PARA EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Periodo | Fecha | Flujo neto proyecto | Factor descuento | Flujo descontado
0 | 2026-12-01 | -576259.26 | 1 | -576259.26
1 | 2027-01-01 | -262138.6602 | 0.98842 | -259103.2867
2 | 2027-02-01 | -258758.5604 | 0.97698 | -252800.7858
3 | 2027-03-01 | -333212.3193 | 0.96566 | -321770.7697
4 | 2027-04-01 | -323151.2613 | 0.95448 | -308441.8092
5 | 2027-05-01 | -97723.1739 | 0.94343 | -92194.8787
6 | 2027-06-01 | -17574.2454 | 0.9325 | -16388.0684
7 | 2027-07-01 | 193514.6314 | 0.92171 | 178363.807
8 | 2027-08-01 | 398412.6173 | 0.91103 | 362967.5974
9 | 2027-09-01 | 457572.1203 | 0.90049 | 412036.9606
10 | 2027-10-01 | 448187.469 | 0.89006 | 398912.9877
11 | 2027-11-01 | 507758.7372 | 0.87975 | 446701.8162
12 | 2027-12-01 | 506640.6748 | 0.86957 | 440557.1085
13 | 2028-01-01 | 167930.0401 | 0.8595 | 144335.2464
14 | 2028-02-01 | 242046.263 | 0.84954 | 205628.939
15 | 2028-03-01 | 178273.1047 | 0.83971 | 149697.1485
16 | 2028-04-01 | 95725.431 | 0.82998 | 79450.5442
17 | 2028-05-01 | 172606.2802 | 0.82037 | 141601.5431
18 | 2028-06-01 | 53081.3248 | 0.81087 | 43042.2527
19 | 2028-07-01 | 52828.7627 | 0.80148 | 42341.4304
20 | 2028-08-01 | 52354.9647 | 0.7922 | 41475.8031
VAN PROYECTO | 1260154.3265
TIR MENSUAL PROYECTO | 7.051%
TIR ANUAL EFECTIVA PROYECTO | 126.5%
Criterio VAN | VIABLE
3. FLUJO DE CAJA PARA EVALUACIÓN DEL INVERSIONISTA
Periodo | Fecha | Flujo inversionista | Factor descuento | Flujo descontado
0 | 2026-12-01 | -1825701.7915 | 1 | -1825701.7915
1 | 2027-01-01 | -262138.6602 | 0.98842 | -259103.2867
2 | 2027-02-01 | -258758.5604 | 0.97698 | -252800.7858
3 | 2027-03-01 | -333212.3193 | 0.96566 | -321770.7697
4 | 2027-04-01 | -323151.2613 | 0.95448 | -308441.8092
5 | 2027-05-01 | -97723.1739 | 0.94343 | -92194.8787
6 | 2027-06-01 | -17574.2454 | 0.9325 | -16388.0684
7 | 2027-07-01 | 193514.6314 | 0.92171 | 178363.807
8 | 2027-08-01 | 398412.6173 | 0.91103 | 362967.5974
9 | 2027-09-01 | 457572.1203 | 0.90049 | 412036.9606
10 | 2027-10-01 | 448187.469 | 0.89006 | 398912.9877
11 | 2027-11-01 | 507758.7372 | 0.87975 | 446701.8162
12 | 2027-12-01 | 506640.6748 | 0.86957 | 440557.1085
13 | 2028-01-01 | 167930.0401 | 0.8595 | 144335.2464
14 | 2028-02-01 | 242046.263 | 0.84954 | 205628.939
15 | 2028-03-01 | 178273.1047 | 0.83971 | 149697.1485
16 | 2028-04-01 | 95725.431 | 0.82998 | 79450.5442
17 | 2028-05-01 | 172606.2802 | 0.82037 | 141601.5431
18 | 2028-06-01 | 53081.3248 | 0.81087 | 43042.2527
19 | 2028-07-01 | 52828.7627 | 0.80148 | 42341.4304
20 | 2028-08-01 | 52354.9647 | 0.7922 | 41475.8031
VAN INVERSIONISTA | 10711.795
TIR MENSUAL INVERSIONISTA | 1.206%
TIR ANUAL EFECTIVA INVERSIONISTA | 15.47%
Criterio VAN | VIABLE
4. SENSIBILIDAD DEL VAN A LA TASA DE DESCUENTO
Tasa anual | Tasa mensual | VAN proyecto | VAN inversionista
10% | 0.7974% | 1380168.789 | 130726.2575
12% | 0.9489% | 1330814.3618 | 81371.8303
15% | 1.171% | 1260154.3265 | 10711.795
18% | 1.389% | 1193256.8032 | -56185.7283
20% | 1.531% | 1150604.7702 | -98837.7613

## MATRIZ PUNTO EQUILIBRIO
MATRIZ DE CÁLCULO – PUNTO DE EQUILIBRIO ¦ URIN CHILLO LOTE A
1. PARÁMETROS DEL MODELO
Ingresos totales del proyecto | 7081052.552 | USD
Costo total del proyecto | 5422937.6216 | USD
Unidades totales comercializables | 100 | Unidades
Precio promedio por unidad | 70810.5255 | USD/unidad
Costo variable total | 4120985.62 | USD
Costo fijo total | 1301952.0016 | USD
Costo variable unitario | 41209.8562 | USD/unidad
Margen de contribución unitario | 29600.6693 | USD/unidad
Margen de contribución % | 41.8% | %
PUNTO DE EQUILIBRIO – UNIDADES | 44 | Unidades
PUNTO DE EQUILIBRIO – VENTAS | 3115663.1229 | USD
Punto de equilibrio – % unidades | 44% | %
Margen de seguridad – unidades | 56 | Unidades
Margen de seguridad – % | 56% | %
2. MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE COSTOS
Código | Rubro | Costo total USD | Clasificación | % variable | Costo variable USD | Costo fijo USD | Base / criterio
6 | TERRENO | 458348.41 | Fijo | 0% | 0 | 458348.41 | Terreno / aporte no escalable por unidad
9 | Urbanización | 157766.48 | Variable | 100% | 157766.48 | 0 | Urbanización vinculada al desarrollo
11 | Construcción de viviendas tipología A (16 U.V) | 383476.36 | Variable | 100% | 383476.36 | 0 | Construcción tipología A
12 | Construcción de viviendas tipología B (36 U.V) | 1206935.72 | Variable | 100% | 1206935.72 | 0 | Construcción tipología B
13 | Construcción de viviendas tipología C (48 U.V) | 972789.99 | Variable | 100% | 972789.99 | 0 | Construcción tipología C
14 | Infraestructura comunal | 149460.05 | Variable | 100% | 149460.05 | 0 | Infraestructura comunal
15 | Redes eléctricas. | 164547.59 | Variable | 100% | 164547.59 | 0 | Redes eléctricas
16 | Redes hidrosanitarias. | 100463.91 | Variable | 100% | 100463.91 | 0 | Redes hidrosanitarias
17 | Redes Especiales | 58513.94 | Variable | 100% | 58513.94 | 0 | Redes especiales
18 | Obras exteriores | 42943.71 | Variable | 100% | 42943.71 | 0 | Obras exteriores
19 | IMPREVISTOS | 161844.89 | Variable | 100% | 161844.89 | 0 | Imprevistos calculados sobre obra
20 | I.V.A. | 509811.4 | Variable | 100% | 509811.4 | 0 | IVA asociado al costo
23 | PLANIFICACION | 117910.85 | Fijo | 0% | 0 | 117910.85 | Planificación / estudios
31 | IMPUESTOS -TASAS - GARANTIAS | 192538.7009 | Fijo | 0% | 0 | 192538.7009 | Tasas, impuestos y garantías
42 | Gastos Legales | 7817.11 | Fijo | 0% | 0 | 7817.11 | Gastos legales
43 | Administrativos de Construcción | 19542.77 | Fijo | 0% | 0 | 19542.77 | Administración de construcción
44 | Administración Fiduciaria | 78171.08 | Fijo | 0% | 0 | 78171.08 | Administración fiduciaria
45 | Gerencia Técnica | 117256.62 | Fijo | 0% | 0 | 117256.62 | Gerencia técnica
46 | Fiscalización | 117256.62 | Fijo | 0% | 0 | 117256.62 | Fiscalización
47 | Promoción y Publicidad | 70810.53 | Fijo | 0% | 0 | 70810.53 | Promoción y publicidad
48 | Comisión de Ventas | 212431.58 | Variable | 100% | 212431.58 | 0 | Comisión de ventas vinculada a ventas
51 | Costos Financieros | 122299.3106 | Fijo | 0% | 0 | 122299.3106 | Costo financiero presupuestado
Total |  | 5422937.6216 |  |  | 4120985.62 | 1301952.0016
3. SENSIBILIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Variación precio / costo variable | Costo variable -10% | Base | Costo variable +10%
Precio -10% | 49 | 58 | 71
Precio base | 39 | 44 | 52
Precio +10% | 32 | 36 | 40